## FORMATO SNIP 04
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ……., DISTRITO DE ……, PROVINCIA DE ……,….
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCIÓN |  |  | 20 SALUD
PROGRAMA |  |  | 043 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA |  |  | 0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO
RESPONSABLE FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional |  |  | Sector |  | Pliego |  | Unidad Ejecutora
|  |  | GOBIERNOS REGIONALES |  | GOBIERNO REGIONAL XX |  | YYY
Gobierno provincial |  |  | Departamento |  | Provincia |  | Unidad Ejecutora
Gobierno Distrital |  |  | Departamento |  | Provincia |  | Distrito | Unidad Ejecutora
FONAFE |  |  | Unidad Ejecutora
ETES |  |  | Grupo |  | Sub Grupo |  | Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Organo Técnico Responsable
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual
El Cáncer en el Perú es un problema de Salud Pública, por su frecuencia que va en aumento, por el daño que ocasiona en la población al ocasionar discapacidad y muerte en el paciente y pérdidas laborales en los familiares; además, porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Perú viene descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cáncer se viene incrementando hasta constituirse en la segunda causa de muerte según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cánceres más frecuentes en el Perú, estos son el de cuello uterino, mama, estómago, pulmón y prostata.
Por ello es importante prevenirla con una detacción temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curación se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promoción, prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer en general. De alli la alta prevalencia de casos avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías. Un factor no memos importante que no se debe dejar de mencionar en el prevención y diagnóstico actual del problema, son los inadecuados hábitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevención y diagnóstico oportuno.
En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, expresa que éste es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) | [6 empty] | Valor Actual
1.- Despistaje de cáncer de cuello uterino | [6 empty] | 0
2.- Detección temprana de cáncer de cuello uterino | [6 empty] | 0
3.- | [6 empty] | 0
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Limitado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ……., del distrito de ……., provincia de …..,……
Nº | Descripción de las principales causas (máximo 6) |  |  | Causas Indirectas
Causa 1 | Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud |  |  | Insuficiente Equipamiento adecuado
Causa 2 |  |  |  | Insuficiente recursos humanos
Causa 3 |  |  |  | Limitadas acciones y técnicas de mantenimiento
…
Causa 6 | Existencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de este servicio |  |  | Falta de sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central
Adecuado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ….., del distrito de ……, provincia de ……….,…….
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) |  |  | Valor Actual (*) | Valor al final del Proyecto (*)
1.- Detección de cáncer de cuello uterino mediante colposcopia |  |  | 0 | 8%
2.- Detección de cáncer de cuello uterino mediante crioterapia |  |  | 0 | 6%
9.2. Medios Fundamentales
N° | Descripción medios fundamentales
1 | Existencia de equipamiento adecuado
… | Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento
n | Población sensibilizada en temas de prevención y control de cáncer
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa analizada | Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) |  |  |  | Acciones necesarias para lograr cada resultado |  |  | N° de beneficiaros directos
Alternativa 1: Adquisición, entrega y puesta en operación de equipo para endoscopía y de laboratorio; capacitación y campañas de difución para la prevención y control del Cáncer. | Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado |  |  |  | Adquisición de equipo complementario de laboratorio para examen de PSA y para procedimientos endoscópicos
44088.3409
| Resultado 02: Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento |  |  |  | Capacitación en el uso, conservación y acciones de mantenimiento preventivo del equipo.
| Resultado 03: Sensibilización a la población en temas de prevención y control de cáncer |  |  |  | Campañas de difusión y sensibilización para la prevención y el despistaje del cáncer
Alternativa 2 | Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)
Número de años del horizonte de evaluación |  |  |  | 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio | Descripción |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*) | bar: Año 1 to Año 5
Servicio | Descripción |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) | bar: Año 1 to Año 5
Servicio |  |  | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
0 |  |  | procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | examenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. COSTOS DEL PROYECTO | bar: Año 1 to Año 5
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecución
Nº | TIPO DE EJECUCIÓN |  |  | Año 2: Elegir Modalidad de Ejecución (X)
1 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | bar: Año 2
2 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Principales Rubros |  |  |  | Año 1: Unidad de Medida; Año 2: Cantidad; Año 3: Costo Unitario; Año 4: Costo total a precios de mercado
Costo Directo
Equipamiento |  |  |  | Año 1: Und; Año 2: 1; Año 3: 193100; Año 4: 193100
Promoción del Servicio |  |  |  | Año 1: Actividad; Año 2: 1; Año 3: 7800; Año 4: 7800
Gastos Administrativos |  |  |  | Año 1: Global; Año 2: 1; Año 3: 3013.5; Año 4: 3013.5
Total |  |  |  | Año 4: 203913.5
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros |  |  |  | Año 1: Costo total a precios de mercado; Año 2: Factor de corrección; Año 3: Costo a precios sociales
Costo Directo |  |  |  | Año 3: 0
Equipamiento |  |  |  | Año 1: 193100; Año 2: 0.847; Año 3: 163555.7
Promoción del Servicio |  |  |  | Año 1: 7800; Año 2: 0.909; Año 3: 7090.2
Gastos Administrativos |  |  |  | Año 1: 3013.5; Año 2: 0.847; Año 3: 2552.4345
Total |  |  |  | Año 1: 203913.5; Año 3: 173198.3345
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Recursos Humanos |  | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884
Insumos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Generales |  | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
Total a precios de mercado |  | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284
Total a precios sociales (*) |  | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Recursos Humanos |  | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884
Insumos |  | 199850.2035 | 205046.3088 | 210377.5128 | 215625.5736 | 220812.4965 | 226127.4234 | 231575.5525 | 237159.1648 | 242882.6271 | 248749.3934
Servicios Generales |  | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | 79316 | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | 79316
Total a precios de mercado |  | 411714.2035 | 416910.3088 | 422241.5128 | 427489.5736 | 458012.4965 | 437991.4234 | 443439.5525 | 449023.1648 | 454746.6271 | 485949.3934
Total a precios sociales (*) |  | 358510.7384 | 362911.8396 | 367427.3694 | 371872.4769 | 397725.3926 | 380767.5437 | 385382.1089 | 390111.4286 | 394959.2012 | 421387.9442
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado |  | Año 3: 52.0553
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción |  | Año 3: Costo de Inversión; Año 4: VP.CO&M; Año 5: VP.Costo total
Situación sin Proyecto |  | Año 5: 0
Alternativa 1 |  | Año 5: 0
Alternativa 2 |  | Año 5: 0
Costos incrementales
Alternativa 1 |  | Año 5: 0
Alternativa 2 |  | Año 5: 0
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) | bar: Año 1 to Año 7
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
Valor Presente de los Beneficios Sociales:
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Realizar el diagnóstico temprano de este tipo de cáncer, así como promover estilos de vida saludables en las usuarias.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Promoción de hábitos saludables, prevención del cáncer de cuello uterino, tamizaje - detección- diagnóstico temprano, para un posterior tratamiento adecuado y oportuno, mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reducción de la incidenca, morbilidad y mortalidad de cáncer de cuello uterino en el ámbito de jurisdicción del Hospital XXXXX, aplicando intervenciones sistemáticas basadas en promoción de la salud, prevención de cáncer, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos con un enfoque integral para contar con personas saludables.
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*) | bar: Año 1 to Año 7
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluación Social a Usar:
Costo Beneficio |  | Año 2: Costo efectividad; Año 4: x; Año 6: Ambos
VAN social |  | Año 2: 1728133.3266
17.2 Costo-Efectividad
VAC social |  | Año 2: 1901331.6611
Indicador de efectividad y/o eficacia |  | Año 2: Valor; Año 3: Descripción
|  |  | 44088.3409 | examenes
Costo- Efectividad |  | Año 2: 43.1255
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros |  | Año 1: Trimestre I; Año 2: Trimestre II; Año 3: Trimestre III; Año 4: Trimestre IV; Año 5: TOTAL
Costo Directo |  | Año 5: 0
Equipamiento |  | Año 4: 100; Año 5: 100
Promoción del Servicio |  | Año 4: 100; Año 5: 100
Gastos Administrativos |  | Año 4: 100; Año 5: 100
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros |  | Año 1: Trimestre I; Año 2: Trimestre II; Año 3: Trimestre III; Año 4: Trimestre IV; Año 5: TOTAL
Costo Directo |  | Año 5: 0
Equipamiento |  | Año 4: 193100; Año 5: 193100
Promoción del Servicio |  | Año 4: 7800; Año 5: 7800
Gastos Administrativos |  | Año 4: 3013.5; Año 5: 3013.5
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
Hospital XXXXXXXX
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI | bar: Año 1
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento |  | Año 1: Documento; Año 2: Entidad / Organización; Año 4: Compromiso
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No | bar: Año 1
| Si | Año 3: Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
| IMPACTOS NEGATIVOS | Año 2: MEDIDAS DE MITIGACIÓN; Año 5: COSTO (S/.)
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operación
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
| Responsable de la Formulación del Perfil | Año 4: Responsable de la Unidad Formuladora
Note on C172: achavez: Señalar la que corresponda

## Arboles
ÁRBOL DE CAUSA - EFECTO
ÁRBOL DE OBJETIVOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Acciones mutuamente excluyente
EFECTO FINAL
Incremento de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ
EFECTO INDIRECTO
Incremento de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias
EFECTO INDIRECTO
Tardío diagnóstico y tratamiento de los tipos de patologías oncológicas que se presenten
EFECTO DIRECTO
Demanda desatendida e insatisfecha
EFECTO DIRECTO
Aunmento innecesario de los tiempos y costos de los procesos de atención de los pacientes
PROBLEMA CENTRAL
Limitado acceso a exámenes preventivos del Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ
CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnóstico
CAUSA DIRECTA
Existencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de este servicio
CAUSA INDIRECTA 1
Insuficiente infraestructura para la prestación del servicio
CAUSA INDIRECTA 2
Insuficiente recursos humanos para la atención del servicio
CAUSA INDIRECTA 3
Insuficiente equipamiento adecuado
CAUSA INDIRECTA 4
Limitadas acciones y técnicas de mantenimniento
CAUSA INDIRECTA 5
Falta de sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer
FIN ULTIMO
Disminución de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ
FIN INDIRECTO
Prevención de enfermedades por lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias
FIN INDIRECTO
Oportuno diagnóstico y tratamiento de los tipos de patologías oncológicas que se presenten
FIN DIRECTO
Demanda atendida y satisfecha
FIN DIRECTO
Disminución de tiempos y costos de los procesos de atención de los pacientes
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a exámenes preventivos del Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ
MEDIO 1ER NIVEL
Suficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de apoyo al diagnóstico
MEDIO 1ER NIVEL
Reducción de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de este servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente infraestructura para la prestación del servicio
MEDIO FUNDAMETAL 2
Suficientes recursos humanos para la atención del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia de equipamiento adecuado
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Presencia de acciones y técnicas de mantenimniento
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer
MEDIO FUNDAMENTAL 1
(Impresindible)
Suficiente infraestructura para la prestación del servicio
MEDIO FUNDAMETAL 2
Suficientes recursos humanos para la atención del servicio
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia de equipamiento adecuado
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Existencia de acciones y técnicas de mantenimniento
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer
Acción 1.1
Construcción de Infraestructura
Acción 1.2
Adquisición de consultorios médicos móviles
Acción 1.3
Construcción de Infraestructura
Acción 1.4
Construcción de Infraestructura
Acción 2.1
Contar con recursos humanos en cantidad suficiente y capacitado para la atención del servicio
Acción 3.1
Adquisición de equipos para examenes preventivos
Acción 4.1
Capacitación en el uso y programación de labores de mantenimiento periódico de los equipos
Acción 5.1
Campañas de difusión para la prevención y el despistaje del Cáncer

## Pob. y Demanda
Estimación de la Población de Referencia
Población Estimada - 2012
Población de Referencia |  |  |  | 1113408
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1) |  |  |  | 671385.024
% Pob. Que atenderían los Hospitales MINSA (12.2%)(2) |  |  |  | 81908.9729
(1) ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253
(2) ENAHO 2001 Pag. 242
GRUPOS DE EDAD | SEXO |  | TOTAL | %
| M | F
0 - 4 | 2782 | 2608 | 5390 | 6.58%
5 - 9 | 2570 | 2585 | 5155 | 6.294%
10 - 14 | 2979 | 2930 | 5909 | 7.214%
15 - 19 | 3307 | 3540 | 6847 | 8.359%
20 - 24 | 3392 | 3724 | 7116 | 8.688%
25 - 29 | 3332 | 3678 | 7010 | 8.558%
30 - 34 | 3013 | 3413 | 6426 | 7.845%
35 - 39 | 2688 | 3016 | 5704 | 6.964%
40 - 44 | 2599 | 3024 | 5623 | 6.865%
45 - 49 | 2434 | 2809 | 5243 | 6.401%
50 - 54 | 2225 | 2613 | 4838 | 5.907%
55 - 59 | 1833 | 2078 | 3911 | 4.775%
60 - 64 | 1437 | 1724 | 3161 | 3.859%
65 - 69 | 1162 | 1462 | 2624 | 3.204%
70 - 74 | 1071 | 1333 | 2404 | 2.935%
75 - 79 | 892 | 1094 | 1986 | 2.425%
80 + | 1021 | 1541 | 2562 | 3.128% |  |  | 281
TOTAL | 38737 | 43172 | 81909 | 100%
[5 empty] | POBLACIÓN POTENCIAL MUJERES |  | POBLACIÓN POTENCIAL HOMBRES
[5 empty] | Cálculos Auxiliares | V. Absoluto | Cálculos Auxiliares | V. Absoluto
[5 empty] | Población de Referencia | 43172 | Población de Referencia | 38737
[5 empty] | Población Femenina No Objetivo | 17515 | Población Masculina No Objetivo | 29405
[5 empty] | Población Femenina de 21 a 65 años | 25657 | Población Masculina de 45 a 65 años | 8214
[5 empty] | Población Femenina de 40 a 65 años | 12589 | Población Masculina de 50 a 70 años | 6898
[5 empty] | Registros de Oncología 2012 | 463 | Registros de Oncología 2012 | 380
Registros Oncológicos por Tipo de caso y sexo 2012
[5 empty] | LOCALIZACIÓN | 2012 | LOCALIZACIÓN | 2012
[5 empty] | Cuello del útero | 113 | Estomago | 44
[5 empty] | Mama | 84 | Glándula Prostática | 42
[5 empty] | Estómago | 26 | Bronquios, Pulmón | 20
[5 empty] | Otros tumore malignos de Piel | 17 | Otros tumores malignos de Piel | 20
[5 empty] | Bronquios, Pulmón | 15 | Leucemia Linfoide | 17
[5 empty] | Leucemia Linfoide | 11 | Testículo | 18
[5 empty] | No especificado | 197 | No especificado | 219
[5 empty] | Total casos mujeres | 463 | Total casos varones | 380
MUJERES
[9 empty] | Población de Referencia (i) | 43172
[9 empty] | Población Demandante Potencial (ii) | Cuello de Útero
de 21 a 65 años
25657
[10 empty] | Colposcopia | Crioterapia
[9 empty] | Población Demandante Efectiva (iii) | 2165.56 | 1652.42
[9 empty] | Población Demandante (iv) | 113 | 113
[9 empty] | Población Demandante Generada (v) | 2052.56 | 1539.42
[9 empty] | Población Demandante Efectiva Atendida (vi) | 2165.56 | 1652.42
(i) Población de la zona de intervención
(ii) Población femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago
(iii) = (iv) + (v)
(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informática)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efectúa act. Este tipo de exámenes) x (ii)
(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
NOTAS
Población que No se hace exámenes , pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (supuesto)
[10 empty] | 8% | 6%
DEMANDA TOTAL
[12 empty] | Periodo | Año | Demanda
[12 empty] | 0 | 2013 | 3817.98
[12 empty] | 1 | 2014 | 3917.2475
[12 empty] | 2 | 2015 | 4019.0959
[12 empty] | 3 | 2016 | 4123.5924 | 0.026
[12 empty] | 4 | 2017 | 4230.8058
[12 empty] | 5 | 2018 | 4340.8068
[12 empty] | 6 | 2019 | 4453.6677
[12 empty] | 7 | 2020 | 4569.4631
[12 empty] | 8 | 2021 | 4688.2691
[12 empty] | 9 | 2022 | 4810.1641
[12 empty] | 10 | 2023 | 4935.2284
[12 empty] | Total 10 años |  | 44088.3409
[12 empty] | Promedio (2014 - 2023) |  | 4408.8341
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007
Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%
[12 empty] | Periodo | PROCEDIMIENTOS
[13 empty] | Colposcopia | Crioterapia
[12 empty] | 0 | 2165.56 | 1652.42
[12 empty] | 1 | 2221.8646 | 1695.3829
[12 empty] | 2 | 2279.633 | 1739.4629
[12 empty] | 3 | 2338.9035 | 1784.6889
[12 empty] | 4 | 2399.715 | 1831.0908
[12 empty] | 5 | 2462.1076 | 1878.6992
[12 empty] | 6 | 2526.1224 | 1927.5454
[12 empty] | 7 | 2591.8016 | 1977.6615
[12 empty] | 8 | 2659.1884 | 2029.0807
[12 empty] | 9 | 2728.3273 | 2081.8368
[12 empty] | 10 | 2799.2638 | 2135.9646

## Brecha
Periodo | Año | Demanda | Oferta | Brecha
0 | 2012 | 3817.98 | 0 | -3817.98
1 | 2013 | 3917.2475 | 0 | -3917.2475
2 | 2014 | 4019.0959 | 0 | -4019.0959
3 | 2015 | 4123.5924 | 0 | -4123.5924
4 | 2016 | 4230.8058 | 0 | -4230.8058
5 | 2017 | 4340.8068 | 0 | -4340.8068
6 | 2018 | 4453.6677 | 0 | -4453.6677
7 | 2019 | 4569.4631 | 0 | -4569.4631
8 | 2020 | 4688.2691 | 0 | -4688.2691
9 | 2021 | 4810.1641 | 0 | -4810.1641
10 | 2022 | 4935.2284 | 0 | -4935.2284
Total 10 años |  | 44088.3409 |  | -44088.3409
Promedio (2013 - 2022 |  | 4408.8341 |  | -4408.8341
Elaboración Propia

## Presupuesto Pre-Operativo 1
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1
Obra: | Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en el ……., Distrito de ……, Provincia de……,…. |  |  |  |  | Dpto:
Ubicación: | [5 empty] | Provincia:
Fecha: | [5 empty] | Distrito:
[6 empty] | INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO | INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Ítem | Partidas | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total S/. | Total S/.
01.00.00 | EQUIPAMIENTO (1)
01.01.00 | A.- SUMINISTRO (Equipo) |  |  |  |  | 190000 | 163555.7
01.01.01 | Videocolposcopio | UND | 1 | 65000 | 65000
01.01.02 | Pistola de criocirugía | UND | 1 | 12000 | 12000
01.01.03 | Termo criogenico para nitrogeno líquido de 25l | UND | 1 | 3000 | 3000
01.01.04 | Unidad de electrocirugía | UND | 1 | 110000 | 110000
01.02.00 | B.- SUMINISTRO (Mobiliario) |  |  |  |  | 3100
01.02.04 | Biombo metálico de 02 cuerpos | UND | 2 | 200 | 400
01.02.05 | Cama clínica metélica para adulto | UND | 1 | 1800 | 1800
01.02.06 | Mesa metálica rodable para multiple uso | UND | 2 | 450 | 900
SUB-TOTAL 1 | [5 empty] | 193100 | 163555.7
Ítem | Partidas | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | Total S/. | Total S/.
03.00.00 | PROMOCIÓN DE SERVICIO | Actividad | 1 | 1 | 7800 | 7800 | 7090.2
Campañas de difusión para la prevención y el despistaje del Cáncer
04.00.00 | GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS | Global | 1 | 0.015 | 3013.5 | 3013.5 | 2552.4345
SUB-TOTAL 2 | [5 empty] | 10813.5 | 9642.6345
MONTO DE INVERSIÓN S/. | [5 empty] | 203913.5 | 173198.3345
(1) La partida referida a CAPACITACIÖN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la alternativa presentada. En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, así como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante. De otro lado también se considera la presentación de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.
(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluirá como parte de las Especificaiones Técnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.
(*) y (**) El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".

## Oper y Mant sin PY
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"
APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario anual a precios de mercado (S/.) | Factor de conversión | Costos a precios sociales (S/.)
A. RECURSOS HUMANOS |  |  | 115884 | 0.909 | 105338.556
Personal de salud nombrado
Médico | Und | 1 | 57432
Técnico especializado | Und | 1 | 34452
Asistente de servicio | Und | 1 | 24000
B. INSUMOS |  |  | 0 | 0.847 | 0
Insumos médicos y material de oficina | Glb | 1 | 0
C. SERVICIOS GENERALES |  |  | 5400 | 0.847 | 4573.8
Mantenimiento de infraestructura | Glb | 1 | 2400
Mantenimiento de equipos | Glb | 1 | 0
Servicios básicos | Glb | 1 | 3000
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO |  |  | 121284 |  | 109912.356
Fuente: Sistema de información de costos e ingresos del Hospital de Huacho
Anexo SNIP 10-parametros de evaluación

## Oper y Mant con PY
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2
Rubro | Remu. S/. | Tiempo (Meses) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Programa Médico de Nuevo Personal Contratado
Médico |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enfermera |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remuneración
Médico | 2500 | 12 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Enfermera | 1000 | 12 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
Sub Total con Impuestos |  |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
Remuneración del Personal Sin Proyecto (1) |  |  | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884 | 115884
Costo Directo Total a P.M. |  |  | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884
Costo Directo Total a P.S. | Factor (*) | 0.909 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556
(1) Se considera el monto total de la remineración del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto | Unidad | Precio Unitario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Colposcopia | Global | 58 | 128868.1445 | 132218.7162 | 135656.4029 | 139183.4693 | 142802.2395 | 146515.0978 | 150324.4903 | 154232.9271 | 158242.9832 | 162357.3007
Crioterapia | Global | 18 | 30516.8926 | 31310.3318 | 32124.4004 | 32959.6348 | 33816.5853 | 34695.8165 | 35597.9078 | 36523.4534 | 37473.0631 | 38447.3628
Consejería en la Prevención de Cáncer de Cuello de Útero | Global | 8.01 | 31377.1523 | 32192.9583 | 33029.9752 | 33667 | 34123 | 34584 | 35052 | 35526 | 36007 | 36495
Costos de los Insumos (Otros) | Global | 2.32 | 9088.0142 | 9324.3025 | 9566.7344 | 9815.4695 | 10070.6717 | 10332.5092 | 10601.1544 | 10876.7844 | 11159.5808 | 11449.7299
Costo Directo Total a P.M. |  |  | 199850.2035 | 205046.3088 | 210377.5128 | 215625.5736 | 220812.4965 | 226127.4234 | 231575.5525 | 237159.1648 | 242882.6271 | 248749.3934
Costo Directo Total a P.S. | Factor (*) | 0.847 | 169273.1224 | 173674.2236 | 178189.7534 | 182634.8609 | 187028.1846 | 191529.9277 | 196144.4929 | 200873.8126 | 205721.5852 | 210690.7362
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
Elaboración Propia
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1
Concepto | Unidad | Cantidad | 1: Precio Unitario; 2: Anual; 3: Cada 5 años
Mantenimiento de Infraestructura | Mes | 12 | 1: 2640; 2: 31680; 3: 38016
Mantenimiento de Equipos (1) | Global | 1 | 1: 19000; 2: 19000; 3: 38000
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2) | Mes | 12 | 1: 275; 2: 3300; 3: 3300
Costo Directo Total a P.M. |  |  | 2: 53980; 3: 79316
Costo Directo Total a P.S. | Factor (*) | 0.847 | 2: 45721.06; 3: 67180.652
(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje de participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% del costo anual.
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2
Concepto | Unidad | Cantidad | 1: Precio Unitario; 2: Anual; 3: Cada 5 años
Mantenimiento de Infraestructura | Mes | 12 | 1: 2640; 2: 31680; 3: 38016
Alquiler de Equipos (**) | Global | 1 | 1: 57000; 2: 57000; 3: 57000
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2) | Mes | 12 | 1: 275; 2: 3300; 3: 3000
Costo Directo Total a P.M. |  |  | 2: 91980; 3: 98016
Costo Directo Total a P.S. | Factor (*) | 0.847 | 2: 77907.06; 3: 83019.552
(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementación. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de proyectos similares.
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
(Cálculo a Precios de Mercado)
Componente del C.D |  | Años
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A. Recursos Humanos |  | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884
B. Insumos |  | 199850.2035 | 205046.3088 | 210377.5128 | 215625.5736 | 220812.4965 | 226127.4234 | 231575.5525 | 237159.1648 | 242882.6271 | 248749.3934
C. Servicios Generales |  | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | 79316 | 53980 | 53980 | 53980 | 53980 | 79316
Costo Total a Precios de Mercado S/. |  | 411714.2035 | 416910.3088 | 422241.5128 | 427489.5736 | 458012.4965 | 437991.4234 | 443439.5525 | 449023.1648 | 454746.6271 | 485949.3934
(Cálculo a Precios Sociales)
Componente del C.D | Factor de Conversión (*) | Años 1: Años
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A. Recursos Humanos | 0.909 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556
B. Insumos | 0.847 | 169273.1224 | 173674.2236 | 178189.7534 | 182634.8609 | 187028.1846 | 191529.9277 | 196144.4929 | 200873.8126 | 205721.5852 | 210690.7362
C. Servicios Generales | 0.847 | 45721.06 | 45721.06 | 45721.06 | 45721.06 | 67180.652 | 45721.06 | 45721.06 | 45721.06 | 45721.06 | 67180.652
Costo Total a Precios Sociales S/. |  | 358510.7384 | 362911.8396 | 367427.3694 | 371872.4769 | 397725.3926 | 380767.5437 | 385382.1089 | 390111.4286 | 394959.2012 | 421387.9442
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
(Cálculo a Precios de Mercado)
Componente del C.D |  | Años 1: Años
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A. Recursos Humanos |  | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884 | 157884
B. Insumos |  | 199850.2035 | 205046.3088 | 210377.5128 | 215625.5736 | 220812.4965 | 226127.4234 | 231575.5525 | 237159.1648 | 242882.6271 | 248749.3934
C. Servicios Generales |  | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 98016 | 91980 | 91980 | 91980 | 91980 | 98016
Costo Total a Precios de Mercado S/. |  | 449714.2035 | 454910.3088 | 460241.5128 | 465489.5736 | 476712.4965 | 475991.4234 | 481439.5525 | 487023.1648 | 492746.6271 | 504649.3934
(Cálculo a Precios Sociales)
Componente del C.D | Factor de Conversión (*) | Años 1: Años
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A. Recursos Humanos | 0.909 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556 | 143516.556
B. Insumos | 0.847 | 169273.1224 | 173674.2236 | 178189.7534 | 182634.8609 | 187028.1846 | 191529.9277 | 196144.4929 | 200873.8126 | 205721.5852 | 210690.7362
C. Servicios Generales | 0.847 | 77907.06 | 77907.06 | 77907.06 | 77907.06 | 83019.552 | 77907.06 | 77907.06 | 77907.06 | 77907.06 | 83019.552
Costo Total a Precios Sociales S/. |  | 390696.7384 | 395097.8396 | 399613.3694 | 404058.4769 | 413564.2926 | 412953.5437 | 417568.1089 | 422297.4286 | 427145.2012 | 437226.8442
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

## Costos Incrementales
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles (S/.)
Costo de Inversión | Año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Total Inversión | 203913.5
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto |  | 411714.2035 | 416910.3088 | 422241.5128 | 427489.5736 | 458012.4965 | 437991.4234 | 443439.5525 | 449023.1648 | 454746.6271 | 485949.3934
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto |  | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284
COSTOS INCREMENTALES | 203913.5 | 290430.2035 | 295626.3088 | 300957.5128 | 306205.5736 | 336728.4965 | 316707.4234 | 322155.5525 | 327739.1648 | 333462.6271 | 364665.3934
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles (S/.)
Costo de Inversión | Año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Total Inversión | 173198.3345
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto |  | 358510.7384 | 362911.8396 | 367427.3694 | 371872.4769 | 397725.3926 | 380767.5437 | 385382.1089 | 390111.4286 | 394959.2012 | 421387.9442
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto |  | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356
COSTOS INCREMENTALES | 173198.3345 | 248598.3824 | 252999.4836 | 257515.0134 | 261960.1209 | 287813.0366 | 270855.1877 | 275469.7529 | 280199.0726 | 285046.8452 | 311475.5882
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2
En Nuevos Soles (S/.)
Costo de Inversión | Año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Total Inversión | 57000
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto |  | 449714.2035 | 454910.3088 | 460241.5128 | 465489.5736 | 476712.4965 | 475991.4234 | 481439.5525 | 487023.1648 | 492746.6271 | 504649.3934
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto |  | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284 | 121284
COSTOS INCREMENTALES | 57000 | 328430.2035 | 333626.3088 | 338957.5128 | 344205.5736 | 355428.4965 | 354707.4234 | 360155.5525 | 365739.1648 | 371462.6271 | 383365.3934
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2
En Nuevos Soles (S/.)
Costo de Inversión | Año
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Total Inversión | 48279
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto |  | 390696.7384 | 395097.8396 | 399613.3694 | 404058.4769 | 413564.2926 | 412953.5437 | 417568.1089 | 422297.4286 | 427145.2012 | 437226.8442
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto |  | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356
COSTOS INCREMENTALES | 48279 | 280784.3824 | 285185.4836 | 289701.0134 | 294146.1209 | 303651.9366 | 303041.1877 | 307655.7529 | 312385.0726 | 317232.8452 | 327314.4882

## CE
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
CONCEPTO | VACT TOTAL | AÑOS
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Inversión | 173198.3345 | AÑOS 0: 173198.3345
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto | 2433513.2046 |  | 358510.7384 | 362911.8396 | 367427.3694 | 371872.4769 | 397725.3926 | 380767.5437 | 385382.1089 | 390111.4286 | 394959.2012 | 421387.9442
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto |  |  | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356
Costos Incrementales |  | 173198.3345 | 248598.3824 | 252999.4836 | 257515.0134 | 261960.1209 | 287813.0366 | 270855.1877 | 275469.7529 | 280199.0726 | 285046.8452 | 311475.5882
VACSN (T.D. 9%) | 1901331.6611 | AÑOS 0: 1728133.3266
Beneficiarios (Total del Horizonte) | 44088.3409
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 | 43.1255
TOTAL
Inversión ALT 01 | 173198.3345
VNA ALT 01 | 1728133.3266
VACT ALT 01 | 1901331.6611
TOTAL
Beneficios ALT 01 | 44088.3409
VACT ALT 01 | 1901331.6611
CE ALT 01 | 43.1255
COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2
CONCEPTO | VACT TOTAL | AÑOS 0: AÑOS
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Inversión | 48279 | AÑOS 0: 48279
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto | 2622542.2503 |  | 390696.7384 | 395097.8396 | 399613.3694 | 404058.4769 | 413564.2926 | 412953.5437 | 417568.1089 | 422297.4286 | 427145.2012 | 437226.8442
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto |  |  | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356 | 109912.356
Costos Incrementales |  | 48279 | 280784.3824 | 285185.4836 | 289701.0134 | 294146.1209 | 303651.9366 | 303041.1877 | 307655.7529 | 312385.0726 | 317232.8452 | 327314.4882
VACSN (T.D. 9%) | 1965441.3723 | AÑOS 0: 1917162.3723
Beneficiarios (Total del Horizonte) | 44088.3409
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 | 44.5796
TOTAL
Inversión ALT 02 | 48279
VNA ALT 02 | 1917162.3723
VACT ALT 02 | 1965441.3723
TOTAL
Beneficios ALT 02 | 44088.3409
VACT ALT 02 | 1965441.3723
CE ALT 02 | 44.5796

## Sensibilidad Alt 1
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Casos | Beneficios | Costos de Inversión | VAN | VAC | CE | Casos | Benefi | Costos de Inversión | VAN | VAC | Indicador de Resultado
ALT 01 | 44088.3409 | 173198.3345 | 1728133.3266 | 1901331.6611 | 43.1255 | ALT 01 | 44088.3409 | 173198.3345 | 1728133.3266 | 1901331.6611 | 43.1255
|  |  | Sensibilizando la inversión | [5 empty] | Sensibilizando las atenciones
|  |  | Variacion % | Ratio C/E |  |  |  |  | Variacion % | Ratio C/E
ALT 01
|  |  | 40% | 44.6969 |  |  |  |  | 20% | 42.4708
|  |  | 30% | 44.304 |  |  |  |  | 15% | 42.6131
|  |  | 20% | 43.9112 |  |  |  |  | 10% | 42.7684
|  |  | 10% | 43.5183 |  |  |  |  | 5% | 42.9384
|  |  | 0 | 43.1255 |  |  |  |  | 0 | 43.1255
|  |  | -10% | 42.7327 |  |  |  |  | -5% | 43.3323
|  |  | -20% | 42.3398 |  |  |  |  | -10% | 43.562
|  |  | -30% | 41.947 |  |  |  |  | -15% | 43.8188
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION | INVERSION
| SIN SENSIB. (S/.) | CON SENSIB. (S/.)
20%
Expediente Técnico | 349759.0916 | 419710.9099
Infraestructura | 7763977.2896 | 9316772.7475
Supervisión | 524638.6374 | 629566.3649
Equipamiento | 980000 | 1176000
Sub Total | 9618375.0186 | 11542050.0223
Gastos Administrativos | 961838 | 1154205.6
Imprevistos | 480919 | 577102.8
TOTAL | 11061132.0186 | 13273358.4223
2212226.4037

## Sensibilidad Alt 2
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Casos | Beneficios | Costos de Inversión | VAN | VAC | CE | Casos | Benefi | Costos de Inversión | VAN | VAC | Indicador de Resultado
ALT 01 | 44088.3409 | 48279 | 1917162.3723 | 1965441.3723 | 44.5796 | ALT 01 | 44088.3409 | 48279 | 1917162.3723 | 1965441.3723 | 44.5796
|  |  | Sensibilizando la inversión | [5 empty] | Sensibilizando las atenciones
|  |  | Variacion % | Ratio C/E |  |  |  |  | Variacion % | Ratio C/E
|  |  | 40% | 45.0176 |  |  |  |  | 20% | 44.3971
|  |  | 30% | 44.9081 |  |  |  |  | 15% | 44.4368
|  |  | 20% | 44.7986 |  |  |  |  | 10% | 44.4801
|  |  | 10% | 44.6891 |  |  |  |  | 5% | 44.5275
|  |  | 0 | 44.5796 |  |  |  |  | 0 | 44.5796
|  |  | -10% | 44.4701 |  |  |  |  | -5% | 44.6373
|  |  | -20% | 44.3606 |  |  |  |  | -10% | 44.7013
|  |  | -30% | 44.2511 |  |  |  |  | -15% | 44.7729
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION | INVERSION
| SIN SENSIB. (S/.) | CON SENSIB. (S/.)
20%
Expediente Técnico | 349759.0916 | 419710.9099
Infraestructura | 7763977.2896 | 9316772.7475
Supervisión | 524638.6374 | 629566.3649
Equipamiento | 980000 | 1176000
Sub Total | 9618375.0186 | 11542050.0223
Gastos Administrativos | 961838 | 1154205.6
Imprevistos | 480919 | 577102.8
TOTAL | 11061132.0186 | 13273358.4223
2212226.4037

## Horizonte de Evaluación
ACTIVIDADES |  | PERIODO 0 | [5 empty] | Año 1 | Año 2 | (…) | Año 10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
FASE DE INVERSIÓN
1 | Elaboración de expediente técnico
2 | Elaboración de bases
4 | Licitación y contratación del equipamiento
6 | Conformidad de los Equipos
7 | Mejoras en la gestión del servicio
8 | Campañas de sensibilización
9 | Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
10 | Operación y mantenimiento

## Anexos
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1
Obra: | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ……., DISTRITO DE ……, PROVINCIA DE ……,…. |  |  |  | Dpto:
Ubicación: |  |  |  |  | Provincia:
Fecha: | 2013-04-01 |  |  |  | Distrito:
[6 empty] | INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO | INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Item | Partidas | Unidad | Cantidad | Precio | Parcial | TOTAL S/. | TOTAL S/.
01.00.00 | EQUIPAMIENTO (1)
01.01.00 | A.- SUMINISTRO (Equipo) |  |  |  |  | 190000 | 163555.7
01.01.01 | Videocolposcopio | und | 1 | 65000 | 65000
01.01.02 | Pistola de criocirugia | und | 1 | 12000 | 12000
01.01.03 | Termo criogenico para nitrogeno líquido de 25l | und | 1 | 3000 | 3000
01.01.04 | Unidad de electrocirugía | und | 1 | 110000 | 110000
01.02.00 | B.- SUMINISTRO (Mobiliario) |  |  |  |  | 3100
01.02.04 | Biombo metálico de 02 cuerpos | und | 2 | 200 | 400
01.02.05 | Cama clínica metálica para adulto | und | 1 | 1800 | 1800
01.02.06 | Mesa metálica rodable para usos múltiples | und | 2 | 450 | 900
SUB TOTAL 01 | [5 empty] | 193100 | 163555.7
02.00.00 | Promoción del Servicio | Actividad | 1 | 1 | 7800 | 7800 | 7090.2
Campañas de difuciónn para la prevención y el control del Cáncer
03.00.00 | Gastos administrativos e Imprevistos | Global | 1 | 0.015 | 3013.5 | 3013.5 | 2552.4345
SUB TOTAL 02 | [5 empty] | 10813.5 | 9642.6345
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. | [5 empty] | 203913.5 | 173198.3345
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES
TANGIBLES
Item | Componente del C.D. | % Participación | Monto Participación x Comp. C.D. | Factor de Conversión (*) | Parcial
01.00.00 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 100% | 193100 | 0.847 | 163555.7
SUB TOTAL 01 |  |  |  |  | 163555.7
INTANGIBLES
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Factor de Conversión (*) | Parcial
05.00.00 | Promoción del Servicio | Global | 1 | 0.909 | 7090.2
06.00.00 | Gastos administrativos e Imprevistos | Porcentaje |  | 0.847 | 2552.4345
SUB TOTAL 02 |  |  |  |  | 9642.6345
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. |  |  |  |  | 173198.3345
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación